## Оценки пакетов ИСР
Код ИСР | Элемент ИСР | Ответственный | Предшественницы | t_0 (ч) | t_m​(ч) | t_p ​(ч) | t_e (ч) | σ^2 (дисперсия) | Ставка (₽/ч) | Стоимость (₽)
1.1.1 | Устав, реестр ЗС, анализ методологий | РП | — | 14 | 18 | 28 | 19 | 5.4444 | 600 | 11400
1.1.2 | Оценки, сетевой график, расписание | РП | 1.1.1, 2.1.1 | 12 | 16 | 26 | 17 | 5.4444 | 600 | 10200
1.1.3 | Реестр рисков | РП | 1.1.1 | 8 | 10 | 18 | 11 | 2.7778 | 600 | 6600
1.2.1 | Таск-трекер и учёт часов | Scrum-мастер | 1.1.1 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 450 | 6750
1.2.2 | Планирование итераций | Scrum-мастер | 2.1.2, 1.1.2 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 450 | 6750
1.2.3 | Отчёты о статусе и журнал изменений | РП | 1.2.2 | 12 | 16 | 26 | 17 | 5.4444 | 600 | 10200
2.1.1 | Интервью и концепт-документ | Аналитик | — | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 500 | 7500
2.1.2 | Story map и бэклог продукта | Аналитик | 2.1.1, 1.1.1 | 14 | 18 | 28 | 19 | 5.4444 | 500 | 9500
2.2.1 | Макеты интерфейса | Дизайнер | 2.1.2 | 22 | 28 | 46 | 30 | 16 | 550 | 16500
2.2.2 | Архитектура и API | Разработчик | 2.1.2 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 550 | 8250
3.1.1 | Репозиторий и Docker-окружение | Разработчик | 2.2.2 | 8 | 12 | 22 | 13 | 5.4444 | 550 | 7150
3.1.2 | Модель данных и миграции | Разработчик | 3.1.1 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 550 | 8250
3.2.1 | Регистрация и вход | Разработчик | 3.1.2, 2.2.1 | 12 | 16 | 26 | 17 | 5.4444 | 550 | 9350
3.2.2 | Страница бронирования | Разработчик | 3.2.1 | 16 | 22 | 34 | 23 | 9 | 550 | 12650
3.2.3 | Мои брони | Разработчик | 3.2.2 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 550 | 8250
3.3.1 | Расписание всех залов | Разработчик | 3.2.2 | 14 | 18 | 34 | 20 | 11.1111 | 550 | 11000
3.3.2 | Управление бронями | Разработчик | 3.3.1 | 12 | 16 | 26 | 17 | 5.4444 | 550 | 9350
3.3.3 | Настройки залов и блокировка | Разработчик | 3.3.1 | 8 | 12 | 22 | 13 | 5.4444 | 550 | 7150
3.4.1 | Защита от двойных броней | Разработчик | 3.2.2 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5.4444 | 550 | 8250
3.4.2 | Заглушка оплаты | Разработчик | 3.2.2 | 6 | 8 | 16 | 9 | 2.7778 | 550 | 4950
3.4.3 | Заглушка уведомлений | Разработчик | 3.2.2 | 6 | 8 | 16 | 9 | 2.7778 | 550 | 4950
4.1.1 | Демо-данные | Разработчик | 3.3.2, 3.4.1 | 6 | 8 | 16 | 9 | 2.7778 | 550 | 4950
4.1.2 | Проверка сквозных сценариев | Аналитик | 4.1.1, 3.4.2 | 8 | 12 | 22 | 13 | 5.4444 | 500 | 6500
4.2.1 | Инструкция по запуску (README) | Разработчик | 4.1.1 | 6 | 8 | 16 | 9 | 2.7778 | 550 | 4950
4.2.2 | Демонстрации и приёмка | Аналитик | 4.1.2, 4.2.1 | 12 | 16 | 26 | 17 | 5.4444 | 500 | 8500
ИТОГО |  |  |  | 266 | 360 | 616 | 387 | — | — | 209850