1. Анализ предметной области по модели Киневин (Cynefin Framework)

Проект классифицирован как находящийся на границе доменов Complicated (Сложная среда) и Complex (Запутанная среда):

- Техническая компонента — Complicated (Сложная):

  - Характеристика: Причинно-следственные связи понятны экспертам; задача устранения двойных броней имеет известное инженерное решение (транзакции в PostgreSQL, ограничения исключений, блокировки).

  - Подход: «Sense — Analyze — Respond» (Оценить — Проанализировать — Ответить). Здесь эффективны классические методы предварительного анализа, проектирование архитектуры БД и предиктивное планирование пакетов ИСР.

- Продуктовая и пользовательская компонента — Complex (Запутанная):

  - Характеристика: Паттерны поведения пользователей (быстрый ввод брони администратором во время входящего звонка, сценарий выбора слота клиентом на смартфоне) содержат неопределенность, которую невозможно полностью просчитать заранее.

  - Подход: «Probe — Sense — Respond» (Зондировать — Оценить — Реагировать). Требуется создание инкрементов интерфейса, проведение регулярных демонстраций заказчику каждые 2 недели и быстрая адаптация бэклога.

2. Оценка по модели применимости Agile (Agile Suitability Model, PMI)

Методика проведения оценки:

Оценка факторов проводилась коллективно всеми 5 участниками команды с использованием простой итеративной процедуры: независимое выставление баллов от 1 (строго предиктивный) до 10 (строго Agile), обсуждение расхождений с разбросом более 2 баллов и сведение к консенсусному среднему значению.

| Кластер | Фактор | Оценка (1–10) | Обоснование оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект | Критичность продукта | 2 | Учебный пет-проект. Ошибки в коде не несут угрозы жизни и здоровью, не влекут прямых юридических или финансовых катастроф. |
| Проект | Динамика изменений скоупа | 6 | Базовая концепция зафиксирована Уставом, однако детализация UX шахматки и сценариев отмены будет уточняться на демонстрациях. |
| Команда | Размер команды | 10 | Команда из 5 человек. Идеальный размер для безызбыточных прямых коммуникаций по канонам Agile/Scrum. |
| Команда | Опыт команды в технологиях | 5 | Средний уровень: часть команды осваивает связку FastAPI + Alembic + Docker непосредственно в ходе разработки. |
| Команда | Уровень доверия и автономии | 8 | Горизонтальная структура команды, открытое распределение задач, отсутствие бюрократических барьеров. |
| Заказчик | Доступность заказчика | 9 | Очень высокая: команда-заказчик присутствует очно на практических занятиях каждые 2 недели, доступна в Telegram. |
| Заказчик | Понимание заказчиком гибких подходов | 7 | Заказчик понимает концепцию поэтапной приёмки продукта по чек-листу и готов формулировать запросы на изменение. |

Итоговый профиль радара применимости:

Большинство факторов (размер команды, доступность заказчика, некритичность продукта, культура) тяготеют к адаптивному полюсу (Agile). Однако техническая квалификация и необходимость четких границ требуют предиктивной опоры.

3. Дополнительные контекстные факторы проекта

- Жесткий академический дедлайн: Фиксированная дата завершения проекта (24.12.2026, зачетная неделя). Сдвиг даты вправо невозможен ни при каких обстоятельствах.

- Лимитированный фонд трудозатрат: Каждый участник может выделять строго до 6 часов в неделю (всего не более 420 чел.-ч на проект) из-за высокой параллельной учебной нагрузки.

- Требования образовательной программы: Необходимость подготовки формальных артефактов классического управления (WBS, PERT, сетевой график, расчет освоенного объема EVM: CV, SV, EAC, VAC).

4. Вывод: Обоснование гибридной методологии

Для проекта выбран гибридный подход, сочетающий предсказуемость каскадного планирования и гибкость итеративной разработки:

- Предиктивный контур (PMBOK / Waterfall) — внешний уровень проекта:

  - Жёстко фиксирует базовые ограничения: конечный срок (24.12.2026), бюджет времени (420 чел.-ч), состав 25 пакетов ИСР и границы скоупа (заглушки оплаты и уведомлений).

  - Используется для верхнеуровневого контроля через контрольные точки (вехи) и мониторинг освоенного объема (EVM).

- Адаптивный контур (Scrum / Agile) — внутренний уровень разработки:

  - Реализация продукта ведется 4 двухнедельными спринтами (Фазы 5–8) с предварительным нулевым спринтом (Фаза 4).

  - Детализация требований осуществляется через карту историй (Story Map) и бэклог продукта (MoSCoW).

  - Оценка задач внутри спринта ведется в Story Points (Planning Poker).

  - По итогам каждого спринта проводится очное демо заказчику, фиксация замечаний в Журнале изменений и адаптация бэклога под реальную скорость команды (Velocity).

5. Модель жизненного цикла (ЖЦ) проекта

Выбрана фазово-итеративная модель ЖЦ, состоящая из 4 основных стадий:

- Стадия 1: Инициация и концептуализация (Фазы 1–2, 17.09–01.10): Снятие требований, фиксация Устава, ИСР, реестра заинтересованных сторон и правил приёмки.

- Стадия 2: Базовое планирование и подготовка (Фазы 3–4, 01.10–29.10): Трёхточечная оценка пакетов ИСР, расчет расписания (PERT/Гант), реестр рисков, построение User Story Map, настройка окружения (Docker, БД) и бэклога.

- Стадия 3: Итеративная разработка и приёмка (Фазы 5–8, 29.10–24.12): Четыре 2-недельных спринта. Каждый спринт завершается поставкой инкремента, демонстрацией заказчику по пунктам чек-листа и расчетом метрик EVM.

- Стадия 4: Финальная приёмка и закрытие проекта (Фаза 8, 24.12): Итоговый сквозной прогон всех сценариев, сравнение плановых и фактических показателей (план vs факт), анализ рисков и фиксация извлеченных уроков.