## Реестр рисков
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | <обязательное> | [6 empty] | Проект | <обязательное>
PM | <обязательное> | [6 empty] | PM | <обязательное>
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Одновременные запросы бронирования на один слот приводят к состоянию гонки (race condition) | Двойные брони в БД, срыв ключевой цели проекта | Технологии | Реализация ограничения исключения (exclusion constraint) и транзакционных блокировок на уровне PostgreSQL | Тест параллельных запросов из двух вкладок выдал дубль брони | Предотвращение | Дегальцева (Разработчик) | Применение уровня изоляции транзакций SERIALIZABLE на критических эндпоинтах
rs-2 | Открыт | Среднее | Низкая | Красный | Заказчик требует добавления реального эквайринга или расширения функционала на демо | Раздувание скоупа, срыв сроков итераций 3–4 | Заказчик | Фиксация Устава с разделом 2.3 (Out-of-Scope); отклонение запросов без оформления Change Request | Устные требования новых функций на демонстрации | Смягчение | Червоный (РП) | Эскалация куратору практики; перенос доработок в статус «После сдачи проекта»
rs-3 | Открыт | Высокое | Высокая | Красный | Высокая учебная загрузка команды (контрольные, сессия в декабре) | Снижение скорости команды (velocity), срыв сдачи итераций | Команда | Равномерное планирование трудозатрат (не более 6 ч/нед) и заложение буфера 56 часов | Участник не закрывает задачи спринта 2 дня подряд | Смягчение | Гиричев (Scrum-мастер) | Перераспределение задач внутри спринта; упрощение вторичных UI-компонентов
rs-4 | Открыт | Среднее | Низкая | Желтый | Блокировки или ограничения доступа к сервисам GitHub, Docker Hub | Невозможность скачать базовые образы, остановка разработки | Инфраструктура | Использование локального реестра образов; регулярный экспорт образов в tar-архивы | Ошибка 403/Timeout при сборке docker-compose | Предотвращение | Дегальцева (Разработчик) | Переход на локальное развертывание PostgreSQL и Python виртуального окружения (venv)
rs-5 | Открыт | Среднее | Средняя | Желтый | Клиенты продолжают бронировать залы через личные сообщения Telegram/VK в обход сайта | Нарушение регламента, сохранение риска овербукинга | Бизнес / Процессы | Удобный интерфейс ручного создания брони администратором за 3 клика | Администратор жалуется на трату времени на перенос звонков в систему | Смягчение | Баженов (Аналитик) | Оптимизация формы быстрого создания брони (только зал, время, телефон)
rs-6 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Претензии со стороны проверяющих органов по 152-ФЗ из-за хранения телефонов | Юридические риски, штрафы | Регуляторы | Использование строго вымышленных демо-данных и номеров вида +7-999-000-00-00 | Замечание куратора по безопасности данных | Предотвращение | Баженов (Аналитик) | Добавление чекбокса согласия на обработку ПДн и анонимизация базы скриптом
rs-7 | Открыт | Высокое | Средняя | Желтый | Сложности в настройке миграций Alembic и схемы БД у разработчика | Задержка старта разработки клиентской части (пакет 3.2.1) | Технологии | Прототипирование схемы БД на ранней фазе, консультации с менторами | Ошибки выполнения миграций при сборке контейнера | Смягчение | Дегальцева (Разработчик) | Использование прямой инициализации таблиц через скрипт init.sql без версионирования миграций
rs-8 | Открыт | Среднее | Средняя | Желтый | Неудобная компоновка шахматки на экранах ноутбуков администратора | Замечания заказчика на демонстрации Фазы 6 | Дизайн / UX | Предварительное тестирование кликабельного макета Figma на администраторе студии | Заказчик не может сориентироваться в сетке 4 залов за 5 секунд | Смягчение | Юрьева (Дизайнер) | Переход на классический календарный вид (сетка залов по столбцам, часы по строкам)
rs-9 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Конфликты с соседними арендаторами из-за шума и очередей в коридоре | Жалобы арендодателю, риск расторжения аренды | Внешнее окружение | Исключение накладок в расписании за счет автоматического контроля слотов | Появление очередей перед студией | Предотвращение | Червоный (РП) | Введение принудительного 5-минутного интервала освобождения зала в конце часа
rs-10 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Заболевание или внезапное выбывание ключевого разработчика команды | Остановка реализации пакетов ветки 3 | Команда | Парное программирование, понятные комментарии в коде, хранение кода в общем репозитории | Отсутствие коммитов разработчика более 4 дней подряд | Смягчение | Гиричев (Scrum-мастер) | РП и Scrum-мастер подхватывают кодовую базу; задействуются готовые open-source шаблоны
rs-11 | Открыт | Низкое | Средняя | Зеленый | Нехватка специфического осветительного оборудования у внешнего партнера | Недовольство клиентов качеством съемки | Партнеры | Добавление обязательного поля комментария при бронировании для предзаказа света | Жалобы клиентов на отсутствие нужных источников света | Предотвращение | Баженов (Аналитик) | Вывод предупреждающей плашки о необходимости бронировать свет за 24 часа
rs-12 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Превышение плановых трудозатрат на верстку адаптивного интерфейса | Сдвиг сроков спринта 2 | Разработка | Использование готовой библиотеки компонентов (Tailwind UI / Bootstrap) | Верстка мобильной версии занимает более 25 часов | Принятие | Дегальцева (Разработчик) | Фокусировка только на мобильной версии (375px) для клиента и десктопной для админа
rs-13
rs-14
rs-15
rs-16
rs-17
rs-18
rs-19
rs-20
rs-21
rs-22
rs-23
rs-24
rs-25
rs-26

## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Статус риска | "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Влияние риска | Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Вероятность риска | Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Уровень риска | Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Описание риска | Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Влияние на проект | Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Область риска | Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
План А (contingency plan) | Что будем делать для того, чтобы реализовать стратегию обработки риска
Триггеры | Условия для запуска действий по плану Б (одновременно - признак того, что риск реализовался)
Тип стратегии обработки риска | Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Хозяин риска | Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
План Б (fallback plan) | Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")