## Реестр ЗС
Реестр заинтересованных сторон — Сервис онлайн-бронирования залов фотостудии
Руководитель проекта: [ФИО] ¦ Версия 1.0 от 01.10.2026 ¦ Шкалы и правила — на листе «Методика»
№ | Заинтересованная сторона | Категория | Роль в проекте | Требования | Ожидания / опасения | На что влияет (сроки / бюджет / содержание / другое) | Методы влияния на проект | Влияние (1–5) | Интерес (1–5) | Приоритет (В×И) | Уровень приоритета | Стратегия взаимодействия | Что будем делать (управление отношениями) | Что следует для проекта
1 | Владелец фотостудии (заказчик и спонсор; роль исполняет команда-заказчик) | Внутренний (ключевой) | Заказчик, спонсор, принимает результат | Сервис без двойных броней; все сценарии из концепт-документа; соблюдение сроков семестра | Снижение нагрузки на администратора, рост загрузки залов; опасение — «сырой» прототип | Сроки, содержание, бюджет — высокое | Утверждает устав, принимает/отклоняет инкременты, формирует запросы на изменения | 5 | 5 |  |  | Управлять плотно | Демо по итогам каждой итерации, согласование изменений через запрос на изменение, чат для вопросов (ответ ≤ 2 раб. дня) | Т: чек-лист приёмки (устав 2.4); Р-02 изменение требований; О: изменения объёма только через журнал изменений
2 | Администратор студии | Внутренний (ключевой пользователь) | Пользователь кабинета администратора | Сводное расписание 4 залов, ручной ввод броней по звонку/мессенджеру, закрытие слотов под уборку | Меньше рутины и конфликтов с клиентами; опасение — неудобный интерфейс на ноутбуке | Содержание — высокое | Через заказчика: замечания на приёмке, отказ пользоваться системой | 3 | 5 |  |  | Управлять плотно | Сценарии администратора в каждой демонстрации (итерации 3–4), сбор замечаний по удобству через заказчика | Т: пакеты 3.3.1–3.3.3; Т: ручная бронь (имя + телефон)
3 | Клиенты студии (фотографы, модели, частные лица) | Внешний (пользователи) | Конечные пользователи клиентской части | Видеть свободные слоты и цену, бронировать с телефона, отменять/переносить бронь | Быстрое бронирование 24/7 без переписки; опасение — потеря денег при отмене | Содержание — среднее | Выбор студии/канала бронирования: уйдут в мессенджеры или к конкурентам | 3 | 4 |  |  | Управлять плотно | Проверка интерфейса на 2–3 знакомых фотографах на итерации 2–3, учёт замечаний в бэклоге | Т: адаптивная вёрстка (375 px), ≤ 5 шагов до брони; Т: отмена/перенос ≥ 24 ч; Р-05 низкое принятие
4 | Преподаватель практики (куратор проекта) | Внутренний | Куратор, оценивает артефакты, арбитр конфликтов | Артефакты по требованиям задания, своевременная сдача, ведение трекера с учётом часов | Равномерная работа команды и обоснованные решения | Сроки, содержание (артефакты) — высокое | Оценка, штрафные/бонусные баллы, решение конфликтов | 5 | 4 |  |  | Управлять плотно | Сдача артефактов на каждой паре, открытый доступ к трекеру и репозиторию, отчёт о статусе раз в 2 недели | О: жёсткие сроки фаз (коэф. срока); Р-10 несвоевременная сдача; Т: учёт часов в трекере
5 | Руководитель проекта | Внутренний | Планирует и контролирует проект, отвечает за устав, реестр ЗС, ИСР | Прозрачный статус задач, соблюдение договорённостей командой | Сдать проект в срок и с высокой оценкой | Сроки, бюджет, содержание — высокое | Распределение задач, планирование, переговоры с заказчиком | 5 | 5 |  |  | Управлять плотно | — | Полномочия РП (устав 4.2)
6 | Команда проекта (4 участника: аналитик, backend, frontend, тестировщик/DevOps) | Внутренний | Исполнители работ | Чёткие задачи, реалистичные оценки, учёт учебной нагрузки | Получить опыт и хорошую оценку; опасение — перегрузка в период сессии | Сроки, содержание — высокое | Качество и скорость работы, оценки трудоёмкости | 4 | 5 |  |  | Управлять плотно | Созвоны 2 раза в неделю по 15 мин, планирование и ретроспектива итераций, коллективная оценка (покер) | О: фонд 6 ч/нед на человека; Р-03 нехватка времени; Р-07 недооценка трудоёмкости
7 | Администрация креативного кластера (арендодатель) | Внешний | Регулирующая сторона / арендодатель помещений | Режим работы здания строго 09:00–23:00, запрет ночных съёмок и шума | Отсутствие скоплений людей на проходной | Содержание — высокое; другое — правила аренды | Правила аренды, штрафы, расторжение договора аренды | 3 | 2 |  |  | Удовлетворять | Ограничить сетку слотов интервалом 09:00–23:00, заблокировать выбор ночных часов | О: слоты только 09:00–23:00 (пакет 3.4.1); Р-09 жалобы/штрафы
8 | Клининговая служба (подрядчик по уборке) | Внешний | Сервисный подрядчик студии | Время между масштабными съёмками для влажной уборки и покраски циклорамы | Прозрачный график, своевременное освобождение залов | Содержание — среднее | Через администратора: срыв уборки → невозможность провести следующую съёмку | 2 | 4 |  |  | Информировать | Функция ручного закрытия слота под «Уборку/Ремонт» в кабинете администратора | Т: блокировка слотов (пакет 3.3.3)
9 | Соседние арендаторы этажа (офисы, мастерские) | Внешний | Затронутая третья сторона | Тишина в местах общего пользования, свободные коридоры | Нет очередей перед студией из-за накладок | Другое — жалобы арендодателю | Жалобы арендодателю | 2 | 2 |  |  | Мониторить | Исключить овербукинг на уровне БД, чтобы клиенты не ждали в коридоре | Т: защита от двойных броней (3.4.1); Р-01 двойные брони; Р-09 жалобы
10 | Партнёрская служба аренды фототехники (рентал) | Внешний | Внешний партнёр / поставщик оборудования | Заблаговременно знать о нужном свете и оборудовании | Больше заказов на доп. оборудование | Содержание — низкое | Через администратора: неготовность оборудования к съёмке | 2 | 3 |  |  | Информировать | Поле «Комментарий к бронированию» в форме брони, отображается администратору | Т: текстовый комментарий к брони (3.2.2); О: каталог оборудования вне границ проекта
11 | ФНС России / банк-эквайер | Внешний | Регулирующий орган / финансовый провайдер | 54-ФЗ (онлайн-касса, фискальные чеки), требования безопасности интернет-эквайринга | Корректный налоговый учёт платежей | Сроки, бюджет, содержание — высокое (при реальной оплате) | Требования закона, договор эквайринга | 4 | 1 |  |  | Удовлетворять | Реальный эквайринг и касса вынесены за рамки проекта; оплата — кнопка-заглушка «Оплатить» | О: исключение из объёма (устав 2.3); Д: заглушка оплаты (3.4.2)
12 | Роскомнадзор (152-ФЗ «О персональных данных») | Внешний | Регулирующий орган | Согласие на обработку ПДн, защита ПДн (телефон, email, пароль) | Законная обработка данных клиентов | Содержание — среднее; другое — штрафы | Проверки, штрафы, блокировка ресурса | 4 | 1 |  |  | Удовлетворять | Чекбокс согласия при регистрации, хранение паролей в виде хэша, в прототипе — только вымышленные данные | Т: согласие на обработку ПДн (3.2.1); О: только демо-данные; Р-06 нарушение 152-ФЗ
13 | Конкуренты: другие фотостудии и сервисы-агрегаторы бронирования студий | Внешний | Конкурентное окружение | — | Перехват клиентов, недовольных ручной записью | Содержание — косвенно (планка удобства) | Удобство их бронирования задаёт ожидания клиентов | 2 | 2 |  |  | Мониторить | Изучить 2–3 аналога при проектировании макетов, взять лучшие практики (цена и свободные слоты сразу на карточке) | Т: цена и итоговая сумма видны до брони; Р-08 клиенты уходят к более удобным сервисам
14 | Telegram и VK (каналы, откуда сейчас приходят заявки) | Внешний | Платформы-каналы привлечения клиентов | Правила платформ для ссылок и сообществ | — | Содержание — среднее | Клиенты привыкли писать в мессенджеры; API платформ могут меняться | 2 | 1 |  |  | Мониторить | Не интегрироваться по API; администратор вносит заявки вручную, в соцсетях размещается ссылка на сайт | О: интеграции с API вне границ проекта; Т: ручная бронь (3.3.2); Р-05 клиенты продолжат писать в мессенджеры
15 | GitHub и Docker Hub (поставщики инструментов) | Внешний | Поставщики инфраструктуры разработки | Соблюдение условий бесплатных тарифов, лимитов загрузки образов | — | Сроки — среднее | Ограничение доступа или лимиты блокируют работу команды | 3 | 1 |  |  | Удовлетворять | Держать копию репозитория локально, зафиксировать версии образов, подготовить зеркало Docker-образов | Р-04 недоступность GitHub/Docker Hub; О: только бесплатные тарифы
Внешних ЗС (без заказчика и пользователей): 9
Обозначения в последнем столбце: Т — требование к продукту, О — ограничение содержания/проекта, Д — допущение, Р-xx — риск (идентификатор для реестра рисков).

## Матрица влияние-интерес
Матрица «влияние — интерес» (порог: ≥ 3 — высокое)
| Интерес низкий (1–2) | Интерес высокий (3–5)
Влияние высокое (3–5) | УДОВЛЕТВОРЯТЬ • Администрация креативного кластера (3/2) • ФНС России / банк-эквайер (4/1) • Роскомнадзор (4/1) • GitHub и Docker Hub (3/1) | УПРАВЛЯТЬ ПЛОТНО • Владелец фотостудии (5/5) • Администратор студии (3/5) • Клиенты студии (3/4) • Преподаватель практики (5/4) • Руководитель проекта (5/5) • Команда проекта (4/5)
Влияние низкое (1–2) | МОНИТОРИТЬ • Соседние арендаторы этажа (2/2) • Конкуренты: другие фотостудии и сервисы-агрегаторы бронирования студий (2/2) • Telegram и VK (2/1) | ИНФОРМИРОВАТЬ • Клининговая служба (2/4) • Партнёрская служба аренды фототехники (2/3)
В скобках — (влияние / интерес). Положение в матрице определяет стратегию взаимодействия в реестре.

## План коммуникаций
План коммуникаций с вовлечёнными заинтересованными сторонами
ЗС | Мероприятие / канал | Цель | Периодичность | Формат | Ответственный | Результат / артефакт
Заказчик (владелец студии) | Демонстрация инкремента и приёмка по чек-листу | Принять результат итерации, собрать замечания | Раз в 2 недели (конец итерации, на паре) | Очно | РП | Отметки в чек-листе, замечания в бэклоге
Заказчик (владелец студии) | Согласование изменений (запрос на изменение) | Согласовать изменения объёма/сроков/бюджета | По событию | Документ + обсуждение на паре | РП | Запись в журнале изменений
Заказчик (владелец студии) | Чат проекта (Telegram) | Оперативные вопросы по требованиям | По необходимости, ответ ≤ 2 раб. дня | Мессенджер | Бизнес-аналитик | Уточнения в бэклоге / концепт-документе
Администратор студии (через заказчика) | Прогон сценариев администратора | Проверить удобство кабинета | Итерации 3 и 4 | Очно, на демо | Бизнес-аналитик | Замечания в бэклоге
Клиенты студии | Проверка интерфейса на 2–3 фотографах | Проверить путь бронирования с телефона | Итерации 2 и 3 | Очно / видеозвонок | Бизнес-аналитик | Список замечаний, правки в бэклоге
Преподаватель (куратор) | Сдача артефактов фазы | Оценка артефактов | Раз в 2 недели (на паре) | Очно + облачная папка | РП | Принятые артефакты
Преподаватель (куратор) | Отчёт о статусе | CV, SV, EAC, VAC, velocity, риски, изменения | Раз в 2 недели (фазы 5–8) | Устно + таблица | РП | Отчёт о статусе
Преподаватель (куратор) | Доступ к трекеру и репозиторию | Мониторинг хода работ | Постоянно | GitHub / Taiga | РП | Актуальный трекер
Команда проекта | Короткий созвон (стендап) | Синхронизация, блокеры | 2 раза в неделю, 15 мин | Видеозвонок | РП | Обновлённые статусы задач
Команда проекта | Планирование итерации (покер) | Отбор и оценка историй | Раз в 2 недели | Очно / видеозвонок | РП | Бэклог итерации
Команда проекта | Ретроспектива | Одно улучшение процесса в бэклог | Раз в 2 недели | Видеозвонок | РП | Пункт улучшения в бэклоге
С остальными ЗС (арендодатель, клининг, соседи, рентал, ФНС/банк, Роскомнадзор, конкуренты, Telegram/VK, GitHub/Docker Hub) прямых коммуникаций нет: их требования учитываются через заказчика и решения в содержании проекта.

## Методика
Методика оценки заинтересованных сторон
Влияние (1–5) | Насколько ЗС может изменить сроки, бюджет или содержание проекта: 1 — практически не может; 3 — может повлиять на отдельные требования; 5 — может остановить проект или отклонить результат.
Интерес (1–5) | Насколько ЗС заинтересована в результате проекта: 1 — результат её почти не касается; 3 — касается косвенно; 5 — напрямую зависит от результата.
Приоритет | Влияние × Интерес (1–25). Высокий — ≥ 15, средний — 8–14, низкий — ≤ 7. Считается формулой.
Стратегия | По матрице влияние/интерес (порог ≥ 3): высокое/высокое — управлять плотно; высокое влияние/низкий интерес — удовлетворять; низкое влияние/высокий интерес — информировать; низкое/низкое — мониторить.
Как получены оценки | Итеративная процедура: каждый участник команды независимо оценил влияние и интерес, расхождения > 1 балла обсуждались, оценка повторялась до разброса ≤ 1; итог — округлённое среднее.
Правило включения | В реестр включена только ЗС, из которой следует требование, ограничение, допущение или риск (последний столбец реестра).