УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые содержатся в настоящем документе (Концепт-документ, Реестр заинтересованных сторон, ИСР), являются его неотъемлемой частью.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Сервис онлайн-бронирования залов фотостудии |
| Менеджер (руководитель) проекта | Червоный Иван Андреевич |
| Заказчик / спонсор | Владелец фотостудии (роль исполняет команда-заказчик |
| Дата (DD.MM.YYYY) | 01.10.2026 |

| Версия | Дата | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.10.2026 | Первая версия устава для согласования с заказчиком (Фаза 2) |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Сервис онлайн-бронирования залов фотостудии.

1.2 Суть проекта

Разработка веб-сервиса онлайн-бронирования залов для фотостудии с 4 залами (Циклорама, Лофт, Неон, Сканди), включающего клиентскую часть для самостоятельного выбора и оплаты времени и кабинет администратора для управления расписанием без двойных броней.

Объявленный уровень реализации продукта: рабочий прототип, воспроизводящий сквозные сценарии клиента и администратора на реальной базе данных (FastAPI + PostgreSQL). Внешние сервисы (оплата, уведомления, мессенджеры) заменяются заглушками. Промышленная эксплуатация не предполагается.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Сейчас заявки поступают через Telegram, VK и телефонные звонки, а календарь ведётся администратором вручную. Это приводит к пересечению броней (овербукингу), потере клиентов и простою залов. Клиенты в основном приходят по ссылкам из соцсетей с телефонов, администратор работает за ноутбуком. Автоматизация позволит устранить накладки в расписании, дать клиентам самостоятельно бронировать 24/7 и снизить рутинную нагрузку на администратора.

1.4 Цели проекта (SMART)

Цель 1. До 24.12.2026 силами команды из 5 человек в пределах фонда 420 чел.-ч создать и сдать заказчику рабочий прототип веб-сервиса бронирования 4 залов фотостудии на FastAPI и PostgreSQL, который проходит 100% пунктов чек-листа приёмки (раздел 2.4).

Цель 2. Обеспечить 0 пересечений броней одного зала: попытка создать пересекающуюся бронь блокируется на уровне БД в 100% случаев (проверяется на демонстрации, в т.ч. при двух одновременных запросах).

Цель 3. Сократить путь клиента от открытия сайта до созданной брони до ≤ 5 шагов (вход → зал → дата → слот → подтверждение) с телефона; проверяется на демонстрации итерации 2.

Цель 4. Сдавать инкремент продукта и обновлённые артефакты на каждой из 4 двухнедельных итераций в срок (коэффициент срока = 1).

1.5 Риски проекта

Совокупный уровень риска — средний. Продукт технологически несложный и объём ограничен, но команда учебная, время участников ограничено другой учёбой, а у части команды нет опыта с FastAPI и Docker.

Р-01. Двойные брони при одновременных запросах (гонка) — ключевой технический риск, закрывается ограничением исключения в PostgreSQL.

Р-03. Нехватка времени участников в период контрольных и сессии → срыв итерации 3–4.

Р-07. Недооценка трудоёмкости из-за отсутствия опыта с FastAPI / Alembic / Docker.

Р-02. Задержка ответов или расширение требований заказчиком после фиксации объёма.

Р-04. Недоступность GitHub / Docker Hub (ограничения доступа, лимиты загрузки образов).

Р-06. Использование реальных персональных данных (телефон, email) без соблюдения 152-ФЗ.

Полный перечень рисков с оценками — в Реестре рисков (Фаза 3). Идентификаторы рисков совпадают с указанными в Реестре заинтересованных сторон.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

| № | Поставка | Форма / где | Пакет ИСР |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Исходный код веб-сервиса (клиентская часть и кабинет администратора) | GitHub-репозиторий, ветка main | 3.1–3.4 |
| П2 | Окружение запуска: docker-compose (FastAPI + PostgreSQL), запуск одной командой | docker-compose.yml в репозитории | 3.1.1 |
| П3 | Схема БД и миграции Alembic | Каталог migrations/ в репозитории | 3.1.2 |
| П4 | Заглушка оплаты (кнопка «Оплатить» → статус «Оплачено») | Функция продукта | 3.4.2 |
| П5 | Заглушка уведомлений (сообщение на экране + запись в системный журнал) | Функция продукта, файл/таблица журнала | 3.4.3 |
| П6 | Скрипт демо-данных: 4 зала с ценами, тестовые клиенты, расписание на неделю | seed-скрипт в репозитории | 4.1.1 |
| П7 | Инструкция по запуску и учётные записи демо-пользователей | README.md | 4.2.1 |
| П8 | Макеты интерфейса клиента (мобильная версия) и администратора | Figma / Penpot, ссылка в README | 2.2.1 |
| П9 | Комплект проектной документации: концепт-документ, анализ методологий, устав, реестр ЗС, ИСР, таблица оценок, сетевой график и расписание, реестр рисков, story map, бэклог, журнал изменений, отчёты о статусе, итоговый отчёт | Облачная папка / каталог docs/ в репозитории | 1.1–1.2, 2.1 |
| П10 | 4 демонстрации инкремента заказчику с приёмкой по чек-листу | Очно на практических занятиях | 4.2.2 |

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

Роль «Клиент»: регистрация по телефону/email и паролю, вход; просмотр 4 залов с ценой за час; выбор даты (до 30 дней вперёд) и свободных часовых слотов 09:00–23:00; показ итоговой суммы; создание брони одного зала с комментарием (пожелания по оборудованию); оплата через заглушку; раздел «Мои брони» — просмотр, отмена и перенос не позднее чем за 24 часа до начала.

Роль «Администратор»: сводное расписание всех 4 залов по дням; подтверждение, перенос и отмена броней; ручное создание брони по заявке из Telegram, VK или звонка (имя + телефон); настройка цен и часов работы залов; ручное закрытие слота под «Уборку/Ремонт».

Бизнес-логика: шаг и минимальная длительность брони — 1 час; бронь фиксируется сразу со статусом «Ожидает оплаты» и блокирует слот; жёсткий запрет пересечения броней одного зала на уровне БД с понятной ошибкой; статусы брони: «Ожидает оплаты» → «Оплачено» → «Подтверждено» / «Отменено».

Нефункциональные: адаптивный веб-интерфейс (телефон клиента, ноутбук администратора); пароли хранятся только в виде хэша; в системе используются только вымышленные демо-данные.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Подключение реального банковского эквайринга, онлайн-кассы и фискализации чеков (54-ФЗ).

Автоматическая интеграция с API Telegram, VK и телефонией — внешние заявки вносит администратор вручную.

Реальная отправка SMS, email и сообщений в мессенджеры.

Каталог дополнительного оборудования и услуг (фотограф, гримёрка) — только текстовый комментарий к брони.

Разные цены по времени суток, скидки, абонементы, программы лояльности.

Перенос существующих броней из текущего календаря студии (старт «с чистого листа» + демо-данные).

Разделение прав «Владелец» / «Администратор» — единая роль «Администратор».

Пострелизное сопровождение, покупка домена и платного хостинга, обучение сотрудников заказчика, нагрузочное тестирование.

2.4 Правила приёмки поставок

Приёмка проводится командой-заказчиком очно на практических занятиях по итогам каждой двухнедельной итерации: исполнитель демонстрирует сквозные сценарии, заказчик отмечает пункты чек-листа. Пункт считается принятым, если сценарий выполнен на демонстрации без ошибок. Не принятые пункты возвращаются в бэклог. Итоговая приёмка — на последней итерации, по всем пунктам.

| № | Проверяемый критерий | Итерация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект разворачивается из репозитория командой docker compose up по README и открывается в браузере; в БД есть демо-данные по 4 залам. | 1, 4 |
| 2 | Клиент регистрируется по телефону/email и паролю, выходит и снова входит; администратор входит под своей учётной записью и видит свои экраны. | 1 |
| 3 | Клиент видит 4 зала с ценой за час; при выборе даты видны только свободные часовые слоты 09:00–23:00; даты дальше 30 дней недоступны. | 1–2 |
| 4 | Клиент оформляет бронь одного зала на 1+ часов с комментарием; на экране видна итоговая сумма = цена × часы; бронь получает статус «Ожидает оплаты». | 2 |
| 5 | Попытка создать пересекающуюся бронь того же зала (в т.ч. из двух вкладок одновременно) блокируется, выводится понятное сообщение об ошибке. | 2 |
| 6 | Кнопка «Оплатить» переводит бронь в статус «Оплачено»; клиент видит подтверждение на экране, в системном журнале появляется запись об отправке уведомления. | 2, 4 |
| 7 | В «Моих бронях» клиент видит свои брони, может отменить или перенести бронь более чем за 24 ч до начала; позднее 24 ч кнопки недоступны. | 3 |
| 8 | Администратор видит сводное расписание 4 залов на выбранный день с занятыми и свободными слотами. | 3 |
| 9 | Администратор вручную создаёт бронь по звонку (имя + телефон), подтверждает, переносит и отменяет брони. | 3 |
| 10 | Администратор меняет цену зала и закрывает слот под «Уборку/Ремонт» — изменения сразу видны в клиентской части. | 4 |
| 11 | Интерфейс клиента корректно отображается и работает на экране телефона (ширина 375 px). | 2–4 |

3. Ограничения проекта

3.1 Вехи и дата завершения проекта

| Веха | Результат | Дата |
| --- | --- | --- |
| Начало проекта | Команды сформированы, интервью с заказчиком, концепт-документ | 17.09.2026 |
| В1. Инициация завершена | Утверждены устав, реестр ЗС, ИСР, анализ методологий | 01.10.2026 |
| В2. Базовый план | Таблица оценок, сетевой график PERT, расписание, реестр рисков | 15.10.2026 |
| В3. Нулевой спринт | Story map, бэклог продукта, макеты, настроенное окружение, бэклог итерации 1 | 29.10.2026 |
| В4. Итерация 1 | Docker-окружение, модель данных, регистрация и вход, каталог залов | 12.11.2026 |
| В5. Итерация 2 | Бронирование, защита от двойных броней, заглушка оплаты | 26.11.2026 |
| В6. Итерация 3 | «Мои брони» (отмена/перенос), расписание и управление бронями администратора | 10.12.2026 |
| В7. Итерация 4 | Настройки залов, заглушка уведомлений, демо-данные, README, итоговая приёмка | 24.12.2026 |
| Завершение проекта | Итоговый отчёт: обещанное vs полученное, извлечённые уроки | 24.12.2026 |

Даты привязаны к расписанию практических занятий (раз в 2 недели) и уточняются в базовом плане (Фаза 3). Состав итераций уточняется при планировании с учётом velocity.

3.2 Общий бюджет проекта

Бюджет условный (учебный проект): трудозатраты команды по условным ставкам. Инфраструктура — 0 ₽ (используются только бесплатные инструменты). Предварительный расчёт от фонда рабочего времени (84 ч на участника); уточняется по итогам оценки пакетов ИСР в Фазе 3.

| Статья | Расчёт | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| Трудозатраты команды | см. п. 5.5: Σ (84 ч × ставка участника) | 222 600 |
| Резерв на известные риски (contingency), 10% | на сработавшие риски из реестра; распоряжается РП | 22 260 |
| Управленческий резерв, 5% | на неизвестные риски; использование — по согласованию с заказчиком | 11 130 |
| Инфраструктура и ПО | GitHub, Docker, PostgreSQL, Figma/Penpot, таск-трекер — бесплатно | 0 |
| Итого бюджет проекта |  | 255 990 |

3.3 Ограничения и допущения

Ограничения:

Срок: проект должен быть завершён до 24.12.2026 (конец семестра); 4 итерации по 2 недели.

Ресурсы: команда строго 5 человек, привлечение внешних исполнителей не допускается; фонд — не более 420 чел.-ч.

Технологии: FastAPI (Python), PostgreSQL, Docker; только бесплатные инструменты и тарифы.

Режим здания арендодателя: слоты бронирования только 09:00–23:00 (требование арендодателя креативного кластера).

Данные: в системе используются только вымышленные демо-данные, реальные ПДн клиентов не обрабатываются (152-ФЗ).

Любое изменение объёма, сроков вех или бюджета — только по согласованию с заказчиком через запрос на изменение.

Допущения (включая заглушки — каждая считается полноценной поставкой):

Оплата имитируется кнопкой «Оплатить» (заглушка) — реальные денежные операции не проводятся.

Уведомления клиенту имитируются: текст на экране + запись события в системный журнал вместо SMS/email.

Заявки из Telegram, VK и звонков вносятся администратором вручную — интеграции с API не требуются.

Все 4 зала работают ежедневно 09:00–23:00 без выходных; цены фиксированы за час (Циклорама 2000 ₽, Лофт 2500 ₽, Неон 1800 ₽, Сканди 2200 ₽).

Заказчик отвечает на вопросы команды в течение 2 рабочих дней и присутствует на каждой демонстрации.

Каждый участник стабильно выделяет на проект не менее 6 ч в неделю.

Продукт демонстрируется локально (Docker на ноутбуке команды), публичный хостинг не нужен.

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

[ФИО руководителя проекта] — представитель команды-исполнителя, отвечает за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством, а также лично за устав, реестр заинтересованных сторон и ИСР.

4.2 Полномочия руководителя проекта

| Решает самостоятельно | Согласует | Отчитывается |
| --- | --- | --- |
| • распределяет роли и задачи между участниками, назначает ответственных в трекере; • определяет порядок работ и перераспределяет задачи внутри итерации без изменения согласованного объёма; • выбирает бесплатные инструменты (трекер, макеты, хранилище документов); • расходует резерв на известные риски (10%); • принимает внутренние технические решения вместе с командой; • созывает встречи команды и требует обновления трекера и учёта часов. | С заказчиком: • изменение объёма (добавление/исключение функций), критериев приёмки; • перенос дат вех и состава итераций; • использование управленческого резерва; • все запросы на изменения (фиксируются в журнале изменений). С командой: • оценки трудоёмкости (коллективно, покер планирования). | Заказчику — на демонстрации по итогам каждой итерации (статус, принятые/непринятые пункты). Куратору (преподавателю) — отчёт о статусе раз в 2 недели: CV, SV, EAC, VAC, velocity, сработавшие риски, изменения. Конфликты с заказчиком, которые не удалось решить за 1 встречу, эскалирует куратору. |

Помощник РП не назначается; на время отсутствия РП его функции выполняет бизнес-аналитик.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Владелец фотостудии с 4 залами (роль исполняет команда-заказчик)

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта

Клиенты студии — фотографы, модели, частные лица (бронируют в основном с телефона).

Администратор студии (работает за ноутбуком, ведёт расписание всех залов).

5.3 Спонсор проекта

Владелец фотостудии (совпадает с заказчиком): утверждает устав, выделяет ресурсы, принимает результат.

5.4 Команда проекта

На проект выделено 5 человек (вся команда-исполнитель). Фонд рабочего времени — 6 ч в неделю на участника с учётом остальной учёбы, 14 недель (17.09–24.12.2026) = 84 ч на человека, 420 чел.-ч на команду. Ставки — условные, на уровне стажёра/джуниора соответствующей роли.

| Участник | Роль в проекте | Основные зоны (пакеты ИСР) | ч/нед | Ставка, ₽/ч | Фонд, ч | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Червоный Иван Андреевич | Руководитель проекта | 1.1, 1.2, 4.2.2 | 6 | 600 | 84 | 50 400 |
| Баженов Никита Евгеньевич | Владелец продукта / аналитик | 2.1, 2.2.1, 4.1.2 | 6 | 500 | 84 | 42 000 |
| Дегальцева Алина Евгеньевна | Разработчик | 2.2.2, 3.1.2, 3.4 | 6 | 550 | 84 | 46 200 |
| Юрьева Мария Константиновна | Дизайнер | 3.2, 3.3 | 6 | 550 | 84 | 46 200 |
| Гиричев Виктор Алексеевич | Scrum-мастер | 3.1.1, 4.1, 4.2.1 | 6 | 450 | 84 | 37 800 |
| Итого |  |  | 30 |  | 420 | 222 600 |

Внешние исполнители и субподрядчики не привлекаются. Распределение ролей не освобождает участников от общей ответственности: каждый должен уметь обосновать любой артефакт проекта.

5.5 Инфраструктура

Личные ноутбуки участников (Docker Desktop).

GitHub — репозиторий и/или трекер задач (GitHub Projects либо Taiga).

Figma или Penpot — макеты; ProjectLibre — сетевой график и Гант; облачная папка — документы.

Лицензионное ПО не требуется, бюджет на инфраструктуру — 0 ₽.

5.6 Соисполнители проекта

Нет. Поставщики инструментов (GitHub, Docker Hub) используются на бесплатных условиях.